## Assumptions
XLS-001 — Assumptions, Constraints and Dependencies Register
PMOC Software ¦ Fase 1 ¦ v0.2 DRAFT ¦ 22/09/2026 ¦ Origem das alterações: Services.NET Phase 1 Audit — Approved ¦ Status: aguardando segunda revisão formal da Services.NET ¦ Hipótese NÃO é requisito confirmado.
ID | Categoria | Hipótese assumida | Impacto se falsa | Autoridade de validação | Status | Prazo de validação | Referência | Alterada em
ASM-001 | Produto | Existe um cliente-piloto (empresa prestadora de climatização) disponível para validar requisitos e operar o MVP | Alto — sem piloto, requisitos da Fase 2 seriam presumidos | Product Owner (STK-002) | Aberta | Fase 2 | OQ-010 | v0.1
ASM-002 | Operação | A Services.NET opera a plataforma SaaS e responde por disponibilidade e SLA | Alto — define responsabilidades de infraestrutura e contrato | Patrocinador (STK-001) | Aberta | Fase 1 | OQ-011 | v0.1
ASM-003 | Negócio | O cenário atual do mercado-alvo é baseado em planilhas e documentos avulsos | Médio — sustenta a proposta de valor | Product Owner (STK-002) | Aberta | Fase 2 | — | v0.1
ASM-004 | Técnica | Há conectividade suficiente para uso Web no campo durante o MVP | Alto — se falso, antecipa PWA/offline para W1 | Architect (STK-003) | Aberta | Fase 2 | RSK-013 | v0.1
ASM-005 | Regulatória | A jurisdição inicial é exclusivamente Brasil | Alto — define o modelo regulatório inicial | Jurídico (STK-007) | Aberta | Fase 2 | — | v0.1
ASM-006 | Privacidade | Os dados pessoais tratados limitam-se a contexto profissional e de contato | Alto — afeta inventário de dados e bases legais | DPO (STK-021) | Aberta | Fase 2 | OQ-015 | v0.2 — responsável alterado de Jurídico/DPO para DPO
ASM-007 | Arquitetura | O MVP terá um tenant em produção, sem que isso dispense multi-tenancy | Médio — afeta prioridade do ADR-001 | Architect (STK-003) | Aberta | Fase 5 | ADR-001 | v0.1
ASM-008 | Negócio | A prestadora possui responsável técnico habilitado; a plataforma não substitui essa responsabilidade | Alto — limita responsabilidade do produto | Jurídico (STK-007) | Aberta | Fase 2 | — | v0.1
ASM-009 | UX | As personas do DOC-005 refletem os papéis reais do piloto | Médio — direciona UX do MVP | Product Owner (STK-002) | Aberta | Fase 2 | OQ-009 | v0.1
ASM-010 | Técnica | Equipamento é a menor unidade de inventário necessária ao MVP (componente é Pós-MVP) | Médio — afeta modelo de domínio e checklists | Resp. técnico (STK-012) | Aberta | Fase 2 | OQ-018 | v0.1
ASM-011 | Conformidade | Periodicidades e parâmetros de manutenção serão fornecidos por responsável técnico habilitado, e não arbitrados pela engenharia | Alto — a engenharia não determina regra técnica | Resp. técnico (STK-012) | Aberta | Fase 2 | OQ-004 | v0.1
ASM-012 | Produto | A plataforma precisará registrar alguma forma de manifestação de vontade do responsável no local. **O nível exigido (aceite, assinatura simples, avançada, qualificada, ICP-Brasil ou provedor externo) NÃO é assumido.** | Alto — afeta valor probatório, UX da OS e arquitetura | Jurídico (STK-007), consultado o DPO (STK-021) | Aberta | Fase 2 | OQ-006, CAP-054 | v0.2 — reformulada: deixou de assumir assinatura simples em tela

## Constraints
XLS-001 — Constraints
Restrições que limitam decisões de produto e arquitetura. ¦ v0.2 DRAFT ¦ 22/09/2026
ID | Categoria | Restrição | Origem | Rigidez | Alterada em
CON-001 | Governança | Nenhuma escolha tecnológica é definitiva antes de ADR aprovado | Master Specification §11 | Alta | v0.1
CON-002 | Produto | O MVP deve ser utilizável por navegador (Web First) | Master Specification §7 | Alta | v0.1
CON-003 | Arquitetura | Arquitetura API First e multi-tenant desde a concepção | Master Specification §6 e §12 | Alta | v0.1
CON-004 | Legal | Normas técnicas protegidas por direito autoral — incluindo a ABNT NBR 17037 — não podem ser reproduzidas integralmente; apenas referenciadas | Master Specification §8 | Alta | v0.2 — norma específica citada
CON-005 | Legal | Interpretação normativa e vigência exigem validação do Jurídico (STK-007); bases legais da LGPD exigem validação do DPO (STK-021) | Master Specification §16 | Alta | v0.2 — autoridades separadas
CON-006 | Arquitetura | Microsserviço exige justificativa objetiva; preferência por Modular Monolith | Master Specification §10 | Média | v0.1
CON-007 | Segurança | Identificadores sequenciais não podem ser expostos externamente sem avaliação | Master Specification §13 | Alta | v0.1
CON-008 | Processo | Nenhuma fase avança sem decisões, dúvidas, riscos, dependências, pendências e critérios de aceite registrados | Master Specification §17 | Alta | v0.1
CON-009 | Planejamento | Equipe, orçamento e prazo não informados; roadmap sem datas | Fase 1 | Alta | v0.1
CON-010 | Documental | Cada informação possui uma única fonte autoritativa declarada. Overview_Project.md é REFERENCE / NON-AUTHORITATIVE; a governança M365 × Git após a adoção de edição local/versionamento Git deve ser decidida formalmente em DEC-011 | Master Specification §21; revisão local Codex v0.2 | Média | v0.2 — status do Overview aplicado; DEC-011 proposta
CON-011 | Compliance | Requisitos regulatórios, periodicidades e parâmetros não podem residir em código; e valores regulatórios concretos não podem ser carregados sem validação jurídica, técnica e de fonte | Master Specification §9 | Alta | v0.2 — restrição de conteúdo acrescentada
CON-012 | Governança | Agentes de IA não alteram decisão estruturante sem ADR e aprovação | Master Specification §22 | Alta | v0.1

## Dependencies
XLS-001 — Dependencies
Dependências externas, de cliente e internas. ¦ v0.2 DRAFT ¦ 22/09/2026
ID | Tipo | Dependência | Autoridade responsável | Impacto se não atendida | Status | Alterada em
DEP-001 | Externa | Parecer jurídico/regulatório sobre vigência, aplicabilidade normativa, natureza jurídica da ABNT NBR 17037 e distinção Regra A / Regra B | Jurídico (STK-007) | Bloqueia conteúdo de CAP-033, CAP-035, CAP-038 | Aberta | v0.2 — escopo redefinido, LGPD movida para DEP-010
DEP-002 | Externa | Parecer de responsável técnico sobre periodicidades, parâmetros e procedimentos | Resp. técnico (STK-012) | Bloqueia conteúdo de CAP-032, CAP-033, CAP-036 | Aberta | v0.1
DEP-003 | Externa | Aquisição legítima das normas técnicas ABNT aplicáveis, incluindo a ABNT NBR 17037 (edição vigente) | Services.NET | Bloqueia Fase 2 e W4 | Aberta | v0.2 — norma específica citada
DEP-004 | Cliente | Disponibilidade do cliente-piloto para levantamento | Product Owner (STK-002) | Bloqueia Fase 2 | Aberta | v0.1
DEP-005 | Cliente | Base de inventário inicial para carga | Cliente-piloto (STK-010) | Bloqueia go-live do MVP | Aberta | v0.1
DEP-006 | Infra | Definição de provedor de nuvem, object storage e identidade | Architect (STK-003) / Ops (STK-006) | Bloqueia Fase 9 | Aberta | v0.1
DEP-007 | Infra | Repositório Git e pipeline de CI/CD | Engenharia (STK-004) | Bloqueia W1 | Aberta | v0.1
DEP-008 | Interna | Designação de patrocinador, Product Owner, autoridade jurídica e DPO | Services.NET | Bloqueia aprovação da Fase 1 | Aberta | v0.2 — inclui Jurídico e DPO
DEP-009 | Interna | Decisão de ADR-001 (multi-tenancy), ADR-002 (identificadores) e ADR-008 (Compliance as Data) | Architect (STK-003) | Bloqueia início de implementação de W1 | Aberta | v0.2 — ADR-008 acrescentado
DEP-010 | Externa | Parecer do DPO/Encarregado sobre bases legais da LGPD, categorias de dados, retenção, minimização e direitos dos titulares | DPO (STK-021) | Bloqueia CAP-058, CAP-093, CAP-095 | Aberta | v0.2 — NOVA, separada de DEP-001

## Summary
XLS-001 — Resumo (v0.2 — contagens corrigidas)
Contagens calculadas sobre as linhas de dados (a linha de cabeçalho está na linha 4 e é excluída).
Hipóteses registradas
Hipóteses abertas
Restrições registradas
Dependências registradas
Dependências abertas
Esperado — hipóteses | 12
Esperado — restrições | 12
Esperado — dependências | 10