## Risk Register
XLS-002 — Risk Register
PMOC Software ¦ Fase 1 ¦ v0.2 DRAFT ¦ 22/09/2026 ¦ Origem das alterações: Services.NET Phase 1 Audit — Approved ¦ Status: aguardando segunda revisão formal da Services.NET ¦ Score = Probabilidade x Impacto (escala 1 a 5).
ID | Categoria | Descrição do risco | Consequência | Autoridade responsável | Prob. (1-5) | Impacto (1-5) | Score | Estratégia | Resposta / Mitigação | Status | Alterado em
RSK-001 | Regulatório | Indefinição quanto à extensão da aplicabilidade da ABNT NBR 17037 como referência de qualidade do ar interior após a revogação da RE 9/2003 pela RDC 886/2024, e quanto a quais requisitos do produto dela derivam | Parâmetros e checklists com lastro normativo incorreto; PMOC questionável | Jurídico (STK-007) | 3 | 4 |  | Mitigar | Fonte oficial da ANVISA registrada (Guia nº 73/2024 v2, Biblioteca Digital item 17752); Compliance as Data isola o impacto ao dado; conteúdo regulatório não carregado sem validação (OOS-015); parecer jurídico e técnico solicitados; aquisição legítima da norma (DEP-003) | Aberto | v0.2 — fonte oficial registrada por Codex; score mantido em 12
RSK-002 | Segurança | Vazamento de dados entre tenants por falha de escopo em consulta ou autorização | Incidente grave, perda de confiança, exposição legal | Architect (STK-003) / Segurança (STK-005) | 2 | 5 |  | Mitigar | Escopo de tenant resolvido e autorizado no servidor; testes de autorização negativa; revisão obrigatória em code review; ADR-001 define o mecanismo de isolamento | Aberto | v0.2 — texto alinhado à regra semântica
RSK-003 | Produto | Escopo do MVP expandir além do ciclo mínimo (scope creep) | Atraso, custo e perda de foco | Product Owner (STK-002) | 4 | 4 |  | Mitigar | Scope Boundary formal; gestão de mudança com avaliação de impacto | Aberto | v0.1
RSK-004 | Produto | Ausência de cliente-piloto engajado leva a requisitos presumidos | Produto desalinhado da operação real | Product Owner (STK-002) | 3 | 5 |  | Mitigar | Confirmar piloto antes da Fase 2; registrar tudo não confirmado como hipótese | Aberto | v0.1
RSK-005 | Governança | Agentes de desenvolvimento alteram decisões estruturantes silenciosamente | Erosão arquitetural e perda de rastreabilidade | Architect (STK-003) | 3 | 4 |  | Mitigar | AGENTS.md/CLAUDE.md com regras de ADR (Fase 10); revisão independente entre agentes | Aberto | v0.1
RSK-006 | Técnico | Modelo de multi-tenancy (ADR-001) definido tardiamente | Retrabalho estrutural em dados e migrações | Architect (STK-003) | 3 | 5 |  | Mitigar | ADR-001 priorizado; até lá vale apenas a regra semântica de pertencimento e autorização | Aberto | v0.2 — texto alinhado ao ADR-001
RSK-007 | Técnico | Estratégia de identificadores incompatível com operação offline futura | Reconstrução de sincronização e de APIs | Architect (STK-003) | 2 | 4 |  | Mitigar | ADR-002 antes da implementação | Aberto | v0.1
RSK-008 | Operacional | Qualidade do inventário inicial do piloto insuficiente | Planos e cronogramas irreais | Product Owner (STK-002) | 4 | 3 |  | Mitigar | Importação assistida, validações de cadastro e fase de carga | Aberto | v0.1
RSK-009 | Segurança | Evidências acessíveis por URL pública permanente | Exposição de dados de clientes finais | Architect (STK-003) | 2 | 4 |  | Evitar | Acesso temporário e autorizado; nunca URL pública persistente | Aberto | v0.1
RSK-010 | Privacidade | Coleta de geolocalização ou de dados de manifestação de vontade sem base legal validada | Não conformidade com a LGPD | DPO (STK-021) | 3 | 4 |  | Evitar | Manter CAP-054 e CAP-058 como 'A validar'; não implementar sem parecer do DPO | Aberto | v0.2 — responsável alterado para DPO; texto ajustado
RSK-011 | Legal | Reprodução indevida de norma técnica protegida por direito autoral, em especial a ABNT NBR 17037 | Infração de direitos autorais | Services.NET / Jurídico (STK-007) | 2 | 4 |  | Evitar | Referenciar, nunca reproduzir; aquisição legítima (DEP-003); revisão documental específica | Aberto | v0.2 — norma específica citada; relevância aumentada pela nova referência
RSK-012 | Técnico | Volume de evidências fotográficas cresce além do previsto | Custo de armazenamento e degradação de desempenho | Ops (STK-006) | 3 | 3 |  | Mitigar | Política de retenção, compressão e storage adequado | Aberto | v0.1
RSK-013 | Operacional | Conectividade no campo inferior ao assumido | Perda de registro na origem; adoção comprometida | Product Owner (STK-002) | 3 | 4 |  | Mitigar | Medir na Fase 2; antecipar PWA se necessário | Aberto | v0.1
RSK-014 | Cronograma | Equipe, orçamento e prazo indefinidos | Planejamento não executável | Patrocinador (STK-001) | 4 | 3 |  | Mitigar | Obter definição antes do fim da Fase 1 | Aberto | v0.1
RSK-015 | Produto | Expectativa do piloto divergente do escopo acordado | Conflito e insatisfação no go-live | Product Owner (STK-002) | 3 | 3 |  | Mitigar | Escopo formalizado e comunicado; critérios de aceite acordados | Aberto | v0.1
RSK-016 | Técnico | Requisitos regulatórios codificados na aplicação por conveniência | Cada mudança normativa vira release | Architect (STK-003) | 3 | 4 |  | Evitar | Revisão de código específica; critérios AC-MVP-10 e AC-MVP-11 | Aberto | v0.2 — AC-MVP-11 acrescentado
RSK-017 | Operacional | Backup existente porém restore nunca testado | Perda de dados em incidente | Ops (STK-006) | 3 | 5 |  | Mitigar | Exercício de restore obrigatório antes do go-live | Aberto | v0.1
RSK-018 | Dependência | Atraso em parecer jurídico, do DPO ou de responsável técnico | Bloqueio de capacidades de conformidade e privacidade | Product Owner (STK-002) | 3 | 3 |  | Mitigar | Isolar dependências; MVP limitado à capacidade estrutural, sem depender de decisão pendente | Aberto | v0.2 — DPO incluído
RSK-019 | Produto | PMOC emitido perder fidelidade ao estado que o originou, por alteração posterior de cadastro de ativo, plano ou regra | Documento histórico muda de significado; perda de valor probatório e de defensabilidade do responsável técnico | Architect (STK-003) / Resp. técnico (STK-012) | 4 | 4 |  | Mitigar | Princípio PP-13 registrado; mecanismo de preservação do estado de referência a definir nas Fases 3 e 6 (OQ-020); critério AC-MVP-02 atualizado | Aberto | v0.2 — NOVO

## Summary
XLS-002 — Resumo (v0.2)
Contagens calculadas sobre as linhas de dados (a linha de cabeçalho está na linha 4 e é excluída).
Riscos registrados
Riscos abertos
Score máximo
Score médio
Riscos com score >= 15
Esperado — riscos | 19
Riscos novos na v0.2 | 1
Riscos alterados na v0.2 | 8