## Assumptions
XLS-001 — Assumptions, Constraints and Dependencies Register
PMOC Software ¦ Fase 1 ¦ v0.1 DRAFT ¦ 22/09/2026 ¦ Hipótese NÃO é requisito confirmado.
ID | Categoria | Hipótese assumida | Impacto se falsa | Responsável pela validação | Status | Prazo de validação | Referência
ASM-001 | Produto | Existe um cliente-piloto (empresa prestadora de climatização) disponível para validar requisitos e operar o MVP | Alto — sem piloto, requisitos da Fase 2 seriam presumidos | Product Owner | Aberta | Fase 2 | OQ-010
ASM-002 | Operação | A Services.NET opera a plataforma SaaS e responde por disponibilidade e SLA | Alto — define responsabilidades de infraestrutura e contrato | Patrocinador | Aberta | Fase 1 | OQ-011
ASM-003 | Negócio | O cenário atual do mercado-alvo é baseado em planilhas e documentos avulsos | Médio — sustenta a proposta de valor | Product Owner | Aberta | Fase 2
ASM-004 | Técnica | Há conectividade suficiente para uso Web no campo durante o MVP | Alto — se falso, antecipa PWA/offline para W1 | Architect | Aberta | Fase 2 | RSK-MVP-02
ASM-005 | Regulatória | A jurisdição inicial é exclusivamente Brasil | Alto — define o modelo regulatório inicial | Jurídico | Aberta | Fase 2
ASM-006 | Privacidade | Os dados pessoais tratados limitam-se a contexto profissional e de contato | Alto — afeta DPIA e bases legais | Jurídico/DPO | Aberta | Fase 2 | COMP
ASM-007 | Arquitetura | O MVP terá um tenant em produção, sem que isso dispense multi-tenancy | Médio — afeta prioridade do ADR-001 | Architect | Aberta | Fase 5 | ADR-001
ASM-008 | Negócio | A prestadora possui responsável técnico habilitado; a plataforma não substitui essa responsabilidade | Alto — limita responsabilidade do produto | Jurídico | Aberta | Fase 2
ASM-009 | UX | As personas do DOC-005 refletem os papéis reais do piloto | Médio — direciona UX do MVP | Product Owner | Aberta | Fase 2 | OQ-009
ASM-010 | Técnica | Equipamento é a menor unidade de inventário necessária ao MVP (componente é Pós-MVP) | Médio — afeta modelo de domínio e checklists | Resp. técnico | Aberta | Fase 2 | CAP-023
ASM-011 | Conformidade | Periodicidades e parâmetros de manutenção serão fornecidos por responsável técnico habilitado | Alto — a engenharia não arbitra regra técnica | Resp. técnico | Aberta | Fase 2 | OQ-004
ASM-012 | Produto | Assinatura simples em tela é suficiente para o MVP, sem exigência de ICP-Brasil | Alto — afeta valor probatório | Jurídico | Aberta | Fase 2 | OQ-006

## Constraints
XLS-001 — Constraints
Restrições que limitam decisões de produto e arquitetura.
ID | Categoria | Restrição | Origem | Rigidez
CON-001 | Governança | Nenhuma escolha tecnológica é definitiva antes de ADR aprovado | Master Specification §11 | Alta
CON-002 | Produto | O MVP deve ser utilizável por navegador (Web First) | Master Specification §7 | Alta
CON-003 | Arquitetura | Arquitetura API First e multi-tenant desde a concepção | Master Specification §6 e §12 | Alta
CON-004 | Legal | Normas técnicas protegidas por direito autoral não podem ser reproduzidas integralmente | Master Specification §8 | Alta
CON-005 | Legal | Bases legais da LGPD e interpretação normativa exigem validação jurídica externa | Master Specification §16 | Alta
CON-006 | Arquitetura | Microsserviço exige justificativa objetiva; preferência por Modular Monolith | Master Specification §10 | Média
CON-007 | Segurança | Identificadores sequenciais não podem ser expostos externamente sem avaliação | Master Specification §13 | Alta
CON-008 | Processo | Nenhuma fase avança sem decisões, dúvidas, riscos, dependências, pendências e critérios de aceite registrados | Master Specification §17 | Alta
CON-009 | Planejamento | Equipe, orçamento e prazo não informados; roadmap sem datas | Fase 1 | Alta
CON-010 | Documental | Cada informação possui uma única fonte autoritativa (M365 ou Git) | Master Specification §21 | Média
CON-011 | Compliance | Regras, periodicidades e parâmetros não podem residir em código | Master Specification §9 | Alta
CON-012 | Governança | Agentes de IA não alteram decisão estruturante sem ADR e aprovação | Master Specification §22 | Alta

## Dependencies
XLS-001 — Dependencies
Dependências externas, de cliente e internas.
ID | Tipo | Dependência | Responsável | Impacto se não atendida | Status
DEP-001 | Externa | Parecer jurídico sobre referencial regulatório vigente e LGPD | Jurídico/DPO | Bloqueia CAP-033, CAP-038, CAP-095 | Aberta
DEP-002 | Externa | Parecer de responsável técnico sobre periodicidades e parâmetros | Resp. técnico | Bloqueia CAP-032, CAP-036 | Aberta
DEP-003 | Externa | Aquisição legítima das normas técnicas ABNT aplicáveis | Services.NET | Bloqueia Fase 2 | Aberta
DEP-004 | Cliente | Disponibilidade do cliente-piloto para levantamento | Product Owner | Bloqueia Fase 2 | Aberta
DEP-005 | Cliente | Base de inventário inicial para carga | Cliente-piloto | Bloqueia go-live do MVP | Aberta
DEP-006 | Infra | Definição de provedor de nuvem, object storage e identidade | Architect/Ops | Bloqueia Fase 9 | Aberta
DEP-007 | Infra | Repositório Git e pipeline de CI/CD | Engenharia | Bloqueia W1 | Aberta
DEP-008 | Interna | Designação de patrocinador e Product Owner | Services.NET | Bloqueia aprovação da Fase 1 | Aberta
DEP-009 | Interna | Decisão ADR-001 (multi-tenancy) e ADR-002 (identificadores) | Architect | Bloqueia início de implementação | Aberta

## Summary
XLS-001 — Resumo
Hipóteses registradas | 12
Hipóteses abertas | 12
Restrições registradas | 13
Dependências registradas | 10
Dependências abertas | 9