## Risk Register
XLS-002 — Risk Register (inicial)
PMOC Software ¦ Fase 1 ¦ v0.1 DRAFT ¦ 22/09/2026 ¦ Score = Probabilidade x Impacto. Escala 1 (muito baixo) a 5 (muito alto).
ID | Categoria | Descrição do risco | Consequência | Responsável | Prob. (1-5) | Impacto (1-5) | Score | Estratégia | Resposta / Mitigação | Status
RSK-001 | Regulatório | Indefinição sobre o referencial técnico vigente para qualidade do ar após a revogação da RE 9/2003 pela RDC 886/2024 | Parâmetros e checklists incorretos; PMOC questionável | Jurídico/DPO | 4 | 5 | 20 | Mitigar | Tratar requisitos como dado versionado (Compliance as Data); obter parecer jurídico e de responsável técnico antes de fixar parâmetros | Aberto
RSK-002 | Segurança | Vazamento de dados entre tenants por falha de escopo em consulta ou autorização | Incidente grave, perda de confiança, exposição legal | Architect/Segurança | 2 | 5 | 10 | Mitigar | Escopo de tenant resolvido no servidor; testes automatizados de autorização negativa; revisão obrigatória em code review | Aberto
RSK-003 | Produto | Escopo do MVP expandir além do ciclo mínimo (scope creep) | Atraso, custo e perda de foco | Product Owner | 4 | 4 | 16 | Mitigar | Scope Boundary formal; gestão de mudança com avaliação de impacto | Aberto
RSK-004 | Produto | Ausência de cliente-piloto engajado leva a requisitos presumidos | Produto desalinhado da operação real | Product Owner | 3 | 5 | 15 | Mitigar | Confirmar piloto antes da Fase 2; registrar tudo não confirmado como hipótese | Aberto
RSK-005 | Governança | Agentes de desenvolvimento alteram decisões estruturantes silenciosamente | Erosão arquitetural e perda de rastreabilidade | Architect | 3 | 4 | 12 | Mitigar | AGENTS.md/CLAUDE.md com regras de ADR; revisão independente entre agentes | Aberto
RSK-006 | Técnico | Modelo de multi-tenancy definido tardiamente | Retrabalho estrutural em dados e migrações | Architect | 3 | 5 | 15 | Mitigar | ADR-001 priorizado; até lá, TenantId obrigatório no modelo | Aberto
RSK-007 | Técnico | Estratégia de identificadores incompatível com operação offline futura | Reconstrução de sincronização e de APIs | Architect | 2 | 4 | 8 | Mitigar | ADR-002 (UUIDv7 ou equivalente) antes da implementação | Aberto
RSK-008 | Operacional | Qualidade do inventário inicial do piloto insuficiente | Planos e cronogramas irreais | Product Owner | 4 | 3 | 12 | Mitigar | Importação assistida, validações de cadastro e fase de carga | Aberto
RSK-009 | Segurança | Evidências acessíveis por URL pública permanente | Exposição de dados de clientes finais | Architect | 2 | 4 | 8 | Evitar | Acesso temporário e autorizado; nunca URL pública persistente | Aberto
RSK-010 | Privacidade | Coleta de geolocalização ou biometria de assinatura sem base legal validada | Não conformidade com a LGPD | Jurídico/DPO | 3 | 4 | 12 | Evitar | Manter como 'A validar'; não implementar sem parecer | Aberto
RSK-011 | Legal | Reprodução indevida de norma técnica protegida por direito autoral | Infração de direitos autorais | Services.NET | 2 | 4 | 8 | Evitar | Referenciar, nunca reproduzir; aquisição legítima das normas | Aberto
RSK-012 | Técnico | Volume de evidências fotográficas cresce além do previsto | Custo de armazenamento e degradação de desempenho | Ops | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Política de retenção, compressão e storage adequado | Aberto
RSK-013 | Operacional | Conectividade no campo inferior ao assumido | Perda de registro na origem; adoção comprometida | Product Owner | 3 | 4 | 12 | Mitigar | Medir na Fase 2; antecipar PWA se necessário | Aberto
RSK-014 | Cronograma | Equipe, orçamento e prazo indefinidos | Planejamento não executável | Patrocinador | 4 | 3 | 12 | Mitigar | Obter definição antes do fim da Fase 1 | Aberto
RSK-015 | Produto | Expectativa do piloto divergente do escopo acordado | Conflito e insatisfação no go-live | Product Owner | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Escopo formalizado e comunicado; critérios de aceite assinados | Aberto
RSK-016 | Técnico | Regras de negócio regulatórias codificadas na aplicação por conveniência | Cada mudança normativa vira release | Architect | 3 | 4 | 12 | Evitar | Revisão de código específica; critério de aceite AC-MVP-10 | Aberto
RSK-017 | Operacional | Backup existente porém restore nunca testado | Perda de dados em incidente | Ops | 3 | 5 | 15 | Mitigar | Exercício de restore obrigatório antes do go-live | Aberto
RSK-018 | Dependência | Atraso em parecer jurídico ou técnico externo | Bloqueio de capacidades de conformidade | Product Owner | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Isolar dependências; MVP não depende de decisão pendente | Aberto

## Summary
XLS-002 — Resumo
Riscos registrados | 18
Riscos abertos | 18
Score máximo | 20
Score médio | 11.9
Riscos com score >= 15 | 5