## Open Questions
XLS-003 — Open Questions Register
PMOC Software ¦ Fase 1 ¦ v0.1 DRAFT ¦ 22/09/2026 ¦ Questão sem resposta não pode ser substituída por suposição.
ID | Categoria | Questão | Responsável pela resposta | Impacto se não respondida | Prioridade | Status | Observação
OQ-001 | Produto | Qual será o nome comercial do produto e quando será decidido? | Patrocinador | Marketing, domínio, identidade visual | Média | Aberta | Não será arbitrado pela engenharia
OQ-002 | Governança | Quem é o patrocinador formal do projeto? | Services.NET | Autoridade de aprovação da Fase 1 | Alta | Aberta | Bloqueia aprovação formal
OQ-003 | Governança | Quem exerce o papel de Product Owner? | Services.NET | Priorização e aceite | Alta | Aberta | Bloqueia backlog
OQ-004 | Regulatória | Qual referencial técnico de qualidade do ar é exigível hoje, dada a revogação da RE 9/2003 pela RDC 886/2024? | Jurídico + Resp. técnico | Parâmetros de medição e checklists | Alta | Aberta | Exige validação jurídica; consulta em 22/09/2026
OQ-005 | Produto | Quais são as metas numéricas das métricas de sucesso? | Product Owner | Avaliação objetiva do MVP | Média | Aberta
OQ-006 | Legal | A assinatura coletada em campo precisa de validade ICP-Brasil? | Jurídico | Valor probatório e arquitetura de assinatura | Alta | Aberta | Ligado a ASM-012
OQ-007 | Planejamento | Qual equipe, orçamento e prazo estão disponíveis? | Patrocinador | Roadmap com datas | Alta | Aberta | Roadmap sem datas até resposta
OQ-008 | UX | Qual nível de conformidade de acessibilidade será exigido? | Product Owner | Requisitos de UI | Média | Aberta
OQ-009 | UX | As personas do DOC-005 correspondem aos papéis reais do piloto? | Cliente-piloto | Desenho de UX e permissões | Alta | Aberta | Validar na Fase 2
OQ-010 | Produto | Qual é o cliente-piloto e ele está formalmente comprometido? | Services.NET | Fonte primária de requisitos | Alta | Aberta | Bloqueia Fase 2
OQ-011 | Operação | Quem opera a plataforma e sob qual SLA? | Patrocinador | NFRs de disponibilidade e suporte | Alta | Aberta | Ligado a ASM-002
OQ-012 | Regulatória | A Portaria GM/MS 3.523/1998 permanece vigente e em que extensão? | Jurídico | Procedimentos mínimos de manutenção | Alta | Aberta | Verificar no sistema Saúde Legis
OQ-013 | Regulatória | Quais exigências estaduais e municipais aplicáveis ao piloto existem além da esfera federal? | Jurídico | Regras adicionais no modelo de conformidade | Média | Aberta
OQ-014 | Negócio | O escopo contratual (CAP-013/014) deve ser modelado no MVP? | Product Owner | Modelo de domínio e planejamento | Média | Aberta
OQ-015 | Privacidade | Quais bases legais da LGPD se aplicam a cada categoria de dado tratada? | Jurídico/DPO | Inventário e matriz de retenção | Alta | Aberta | Não será concluído pela engenharia
OQ-016 | Técnica | Qual provedor de nuvem, storage e identidade será adotado? | Architect | ADRs de infraestrutura | Média | Aberta | Fase 9
OQ-017 | Produto | O cliente final terá acesso de consulta já no MVP? | Product Owner | Escopo e segurança | Média | Aberta | Hoje classificado como Pós-MVP
OQ-018 | Técnica | Qual granularidade mínima de ativo o piloto exige (equipamento ou componente)? | Resp. técnico | Modelo de domínio e checklists | Alta | Aberta | Ligado a ASM-010

## Summary
XLS-003 — Resumo
Questões registradas | 18
Abertas | 18
Prioridade alta | 11