## Decision Log
XLS-004 — Decision Log
PMOC Software ¦ Fase 1 ¦ v0.1 DRAFT ¦ 22/09/2026 ¦ Status 'Proposta' = aguardando aprovação formal da Services.NET.
ID | Data | Tipo | Decisão | Justificativa | Alternativas consideradas | Status | Autoridade | Impacto | Referências
DEC-001 | 22/09/2026 | Produto | O produto é concebido como plataforma de gestão de manutenção, ativos, operações de campo e conformidade; PMOC é o primeiro domínio regulatório atendido | Master Specification §5 | Tratar apenas PMOC como formulário | Proposta | Services.NET | Define modelo de domínio e roadmap | DOC-001, DOC-002
DEC-002 | 22/09/2026 | Produto | Não definir nome comercial nesta fase | Decisão do patrocinador pendente | Definir nome provisório | Proposta | Patrocinador | Comunicação e identidade adiadas | OQ-001
DEC-003 | 22/09/2026 | Arquitetura | Adotar Modular Monolith + API First como hipótese inicial, a confirmar por ADR | Menor complexidade operacional inicial | Microsserviços desde o início | Proposta | Architect | Estrutura de módulos e contratos | DOC-001 §26
DEC-004 | 22/09/2026 | Arquitetura | Multi-tenancy obrigatória desde a concepção; modelo de isolamento definido em ADR-001 | Requisito estruturante do produto | Single-tenant no MVP | Proposta | Architect | Modelo de dados e segurança | ADR-001
DEC-005 | 22/09/2026 | Conformidade | Adotar Compliance as Data: regras, periodicidades e parâmetros como dado versionado | Legislação é mutável | Regras no código | Proposta | Architect | Modelo de domínio e banco | DOC-002 PP-02
DEC-006 | 22/09/2026 | Escopo | MVP é Web First; mobile e offline são Pós-MVP | Cliente-piloto usará navegador | Mobile no MVP | Proposta | Product Owner | Escopo e cronograma | DOC-007
DEC-007 | 22/09/2026 | Segurança | Auditoria de negócio é requisito da primeira versão, separada de log técnico | Rastreabilidade e defensabilidade | Auditoria em versão futura | Proposta | Architect | Modelo de dados e aceite | CAP-090
DEC-008 | 22/09/2026 | Governança | Roadmap por ondas de valor, sem datas, até definição de equipe, orçamento e prazo | Informação indisponível | Datas estimadas | Proposta | Patrocinador | Planejamento | DOC-008, OQ-007
DEC-009 | 22/09/2026 | Legal | Normas técnicas protegidas serão referenciadas, nunca reproduzidas | Direito autoral | Reprodução interna | Proposta | Services.NET | Documentação e base de conformidade | CON-004
DEC-010 | 22/09/2026 | Governança | Nenhum código será iniciado antes da aprovação das fases documentais e dos ADRs estruturantes | Master Specification §1 e §26 | Prototipar em paralelo | Proposta | Patrocinador | Sequenciamento do projeto | DOC-008 W0

## ADR Register
XLS-004 — ADR Register (índice)
Nenhum ADR foi decidido nesta fase. Índice criado para rastreio.
ADR | Assunto | Status | Fase prevista | Criticidade | Referência
ADR-001 | Modelo de isolamento multi-tenant | Proposto | Fase 5 | Alta | DEC-004
ADR-002 | Estratégia de identificadores (UUIDv7 ou equivalente) | Proposto | Fase 5 | Alta | Master Spec §13
ADR-003 | Stack de back-end (ASP.NET Core x NestJS) | Proposto | Fase 5 | Alta | Master Spec §11
ADR-004 | Stack de front-end (React/Next.js) | Proposto | Fase 5 | Média | Master Spec §11
ADR-005 | Armazenamento de evidências e documentos (Object Storage) | Proposto | Fase 5/6 | Alta | CAP-070
ADR-006 | Modelo de auditoria de negócio | Proposto | Fase 6 | Alta | DEC-007
ADR-007 | Estratégia de versionamento de API | Proposto | Fase 7 | Média | CAP-100
ADR-008 | Modelo de dados de Compliance as Data | Proposto | Fase 6 | Alta | DEC-005