## Open Questions
XLS-003 — Open Questions Register
PMOC Software ¦ Fase 1 ¦ v0.2 DRAFT ¦ 22/09/2026 ¦ Origem das alterações: Services.NET Phase 1 Audit — Approved ¦ Status: aguardando segunda revisão formal da Services.NET ¦ Questão sem resposta não pode ser substituída por suposição.
ID | Categoria | Questão | Autoridade responsável pela resposta | Impacto se não respondida | Prioridade | Status | Observação | Alterada em
OQ-001 | Produto | Qual será o nome comercial do produto e quando será decidido? | Patrocinador (STK-001) | Marketing, domínio, identidade visual | Média | Aberta | Não será arbitrado pela engenharia | v0.1
OQ-002 | Governança | Quem é o patrocinador formal do projeto? | Services.NET | Autoridade de aprovação da Fase 1 | Alta | Aberta | Bloqueia aprovação formal | v0.1
OQ-003 | Governança | Quem exerce o papel de Product Owner? | Services.NET | Priorização e aceite | Alta | Aberta | Bloqueia backlog | v0.1
OQ-004 | Regulatória | Qual é a extensão da aplicabilidade da ABNT NBR 17037 ao produto e a cada requisito dele derivado, considerando a revogação da RE 9/2003 pela RDC 886/2024 e a orientação oficial da ANVISA indicando a norma como referência? Quais parâmetros são exigíveis e a partir de qual edição? | Jurídico (STK-007) + Resp. técnico (STK-012) | Conteúdo de parâmetros, faixas e checklists | Alta | Aberta | Reformulada na v0.2: deixou de perguntar 'qual referencial existe' e passou a perguntar 'qual a extensão da aplicabilidade'. Norma técnica não equivale a lei | v0.2 — reformulada
OQ-005 | Produto | Quais são as metas numéricas das métricas de sucesso? | Product Owner (STK-002) | Avaliação objetiva do MVP | Média | Aberta | — | v0.1
OQ-006 | Legal | Qual nível de identificação, manifestação de vontade, autoria, integridade e não repúdio é necessário para cada ato ou documento produzido pela plataforma, considerando legislação, exigências contratuais, fiscalização e finalidade probatória? A análise poderá distinguir aceite/acknowledgement, assinatura eletrônica simples, avançada, qualificada, baseada em ICP-Brasil e provedor externo de assinatura. | Jurídico (STK-007), consultado o DPO (STK-021) | Valor probatório, arquitetura da OS, UX de campo e CAP-054 | Alta | Aberta | Reformulada na v0.2. Nenhuma solução tecnológica será escolhida nesta fase | v0.2 — reformulada
OQ-007 | Planejamento | Qual equipe, orçamento e prazo estão disponíveis? | Patrocinador (STK-001) | Roadmap com datas | Alta | Aberta | Roadmap permanece sem datas até resposta | v0.1
OQ-008 | UX | Qual nível de conformidade de acessibilidade será exigido? | Product Owner (STK-002) | Requisitos de interface | Média | Aberta | — | v0.1
OQ-009 | UX | As personas do DOC-005 correspondem aos papéis reais do piloto? | Cliente-piloto (STK-010) | Desenho de UX e permissões | Alta | Aberta | Validar na Fase 2 | v0.1
OQ-010 | Produto | Qual é o cliente-piloto e ele está formalmente comprometido? | Services.NET | Fonte primária de requisitos | Alta | Aberta | Bloqueia Fase 2 | v0.1
OQ-011 | Operação | Quem opera a plataforma e sob qual SLA? | Patrocinador (STK-001) | NFRs de disponibilidade e suporte | Alta | Aberta | Ligado a ASM-002 | v0.1
OQ-012 | Regulatória | Confirmar formalmente eventual alteração, revogação, consolidação ou extensão atual da Portaria GM/MS nº 3.523/1998 para fins da matriz regulatória oficial do produto, incluindo o limite de capacidade nela previsto e sua relação com a exigência de responsável técnico (Regra B). | Jurídico (STK-007) | Procedimentos mínimos de manutenção e Regra B | Alta | Aberta | Reformulada na v0.2. A Portaria permanece disponível em fonte oficial do Ministério da Saúde e é referenciada em documentação regulatória posterior; há fortes evidências de aplicação atual. O que falta é a confirmação jurídica formal, não evidência de uso | v0.2 — reformulada
OQ-013 | Regulatória | Quais exigências estaduais e municipais aplicáveis ao piloto existem além da esfera federal? | Jurídico (STK-007) | Requisitos adicionais no modelo de conformidade | Média | Aberta | — | v0.1
OQ-014 | Negócio | O escopo contratual (CAP-013, CAP-014) deve ser modelado no MVP? | Product Owner (STK-002) | Modelo de domínio e planejamento | Média | Aberta | — | v0.1
OQ-015 | Privacidade | Quais bases legais da LGPD se aplicam a cada categoria de dado tratada, e quais prazos de retenção e direitos de titular decorrem delas? | DPO (STK-021) | Inventário de dados e matriz de retenção | Alta | Aberta | Responsável alterado na v0.2 de Jurídico/DPO para DPO. Não será concluído pela engenharia | v0.2 — responsável corrigido
OQ-016 | Técnica | Qual provedor de nuvem, storage e identidade será adotado? | Architect (STK-003) | ADRs de infraestrutura | Média | Aberta | Fase 9 | v0.1
OQ-017 | Produto | O cliente final terá acesso de consulta já no MVP? | Product Owner (STK-002) | Escopo e segurança | Média | Aberta | Hoje classificado como Pós-MVP | v0.1
OQ-018 | Técnica | Qual granularidade mínima de ativo o piloto exige (equipamento ou componente)? | Resp. técnico (STK-012) | Modelo de domínio e checklists | Alta | Aberta | Ligado a ASM-010 | v0.1
OQ-019 | Regulatória | Qual é a referência oficial exata (documento, identificação, URL e data de publicação) da orientação da ANVISA que indica a ABNT NBR 17037 como referência de qualidade do ar interior, para registro na matriz regulatória do produto? | Jurídico (STK-007) | Rastreabilidade da fonte oficial na matriz regulatória | Alta | Aberta | NOVA na v0.2. A existência da orientação foi informada pela auditoria da Services.NET; a referência bibliográfica exata ainda precisa ser registrada em fonte primária | v0.2 — nova
OQ-020 | Técnica | Qual mecanismo preservará o estado de referência de um PMOC emitido (inventário aplicável, versão do plano, versões das regras, referências regulatórias, responsável técnico e timestamp), de modo que o documento histórico não mude de significado por alteração posterior de cadastro? | Architect (STK-003) | Modelo de domínio (Fase 3), modelo de dados (Fase 6), CAP-037 e AC-MVP-02 | Alta | Aberta | NOVA na v0.2. Registrada como princípio PP-13; entidades e persistência NÃO serão definidas na Fase 1 | v0.2 — nova
OQ-021 | Regulatória | Confirmar formalmente os critérios da Regra A (aplicabilidade do PMOC, associada à Lei nº 13.589/2018) e da Regra B (exigência de responsável técnico, associada à Portaria GM/MS nº 3.523/1998 e ao limite de capacidade nela previsto), e se o limite de 5 TR / 60.000 BTU/h integra ou não a Regra A. | Jurídico (STK-007) + Resp. técnico (STK-012) | Modelagem de ApplicabilityRule (CAP-035) e escopo de obrigação do cliente | Alta | Aberta | NOVA na v0.2. Substitui o tratamento anterior do tema como simples divergência sobre limiar de capacidade | v0.2 — nova

## Summary
XLS-003 — Resumo (v0.2)
Contagens calculadas sobre as linhas de dados (a linha de cabeçalho está na linha 4 e é excluída).
Questões registradas | 21
Abertas | 21
Prioridade alta | 14
Esperado — questões | 21
Novas na v0.2 | 3
Reformuladas na v0.2 | 4
Removidas na v0.2 | 0