## Decision Log
XLS-004 — Decision Log
PMOC Software ¦ Fase 1 ¦ v0.2 DRAFT ¦ 22/09/2026 ¦ Origem das alterações: Services.NET Phase 1 Audit — Approved ¦ Status: aguardando segunda revisão formal da Services.NET ¦ ATENÇÃO: a aceitação da auditoria da Fase 1 NÃO converte decisões em 'Aprovada'. DEC-001 a DEC-010 permanecem 'Proposta'.
ID | Data | Tipo | Decisão | Justificativa | Alternativas consideradas | Status | Autoridade | Impacto | Referências
DEC-001 | 22/09/2026 | Produto | O produto é concebido como plataforma de gestão de manutenção, ativos, operações de campo e conformidade; PMOC é o primeiro domínio regulatório atendido | Master Specification §5 | Tratar apenas PMOC como formulário | Proposta | Services.NET | Define modelo de domínio e roadmap | DOC-001, DOC-002
DEC-002 | 22/09/2026 | Produto | Não definir nome comercial nesta fase | Decisão do patrocinador pendente | Definir nome provisório | Proposta | Patrocinador (STK-001) | Comunicação e identidade adiadas | OQ-001
DEC-003 | 22/09/2026 | Arquitetura | Adotar Modular Monolith + API First como hipótese inicial, a confirmar por ADR | Menor complexidade operacional inicial | Microsserviços desde o início | Proposta | Architect (STK-003) | Estrutura de módulos e contratos | DOC-001 §26
DEC-004 | 22/09/2026 | Arquitetura | Multi-tenancy obrigatória desde a concepção, como regra semântica e de segurança; o modelo físico de isolamento é definido em ADR-001 | Requisito estruturante do produto | Single-tenant no MVP; prescrever coluna TenantId na Fase 1 | Proposta | Architect (STK-003) | Modelo de dados e segurança | ADR-001, DOC-001 §25
DEC-005 | 22/09/2026 | Conformidade | Adotar Compliance as Data: requisitos regulatórios, periodicidades e parâmetros como dado versionado, distinguindo capacidade estrutural de conteúdo regulatório | Legislação é mutável e sua interpretação não cabe à engenharia | Regras no código; carregar parâmetros sem validação | Proposta | Architect (STK-003) | Modelo de domínio, banco e escopo do MVP | DOC-002 PP-02, DOC-007 §3.1
DEC-006 | 22/09/2026 | Escopo | MVP é Web First; mobile e offline são Pós-MVP | Cliente-piloto usará navegador | Mobile no MVP | Proposta | Product Owner (STK-002) | Escopo e cronograma | DOC-007
DEC-007 | 22/09/2026 | Segurança | Auditoria de negócio é requisito da primeira versão, separada de log técnico | Rastreabilidade e defensabilidade | Auditoria em versão futura | Proposta | Architect (STK-003) | Modelo de dados e aceite | CAP-090, ADR-006
DEC-008 | 22/09/2026 | Governança | Roadmap por ondas de valor, sem datas, até definição de equipe, orçamento e prazo | Informação indisponível | Datas estimadas | Proposta | Patrocinador (STK-001) | Planejamento | DOC-008, OQ-007
DEC-009 | 22/09/2026 | Legal | Normas técnicas protegidas serão referenciadas, nunca reproduzidas; norma técnica não recebe status de lei por conveniência documental | Direito autoral e precisão jurídica | Reprodução interna; equiparar norma técnica a lei | Proposta | Services.NET / Jurídico (STK-007) | Documentação e base de conformidade | CON-004, DOC-001 §5.2
DEC-010 | 22/09/2026 | Governança | Nenhum código será iniciado antes da aprovação das fases documentais e dos ADRs estruturantes | Master Specification §1 e §26 | Prototipar em paralelo | Proposta | Patrocinador (STK-001) | Sequenciamento do projeto | DOC-008 W0

## ADR Register
XLS-004 — ADR Register (índice)
Nenhum ADR foi decidido nesta fase. O conteúdo do ADR-008 NÃO é antecipado; apenas sua posição na sequência de dependências. ¦ v0.2 DRAFT
ADR | Assunto | Status | Fase prevista | Criticidade | Pré-requisito de | Referência
ADR-001 | Modelo de isolamento multi-tenant | Proposto | Fase 5 | Alta | Todo o W1 | DEC-004, DOC-001 §25
ADR-002 | Estratégia de identificadores (avaliar UUIDv7 ou equivalente) | Proposto | Fase 5 | Alta | W1 e W3 (offline) | Master Spec §13
ADR-003 | Stack de back-end (ASP.NET Core x NestJS) | Proposto | Fase 5 | Alta | W1 | Master Spec §11
ADR-004 | Stack de front-end (React/Next.js) | Proposto | Fase 5 | Média | W1 | Master Spec §11
ADR-005 | Armazenamento de evidências e documentos (Object Storage) | Proposto | Fase 5/6 | Alta | CAP-070 a CAP-073 | DOC-006 D8
ADR-006 | Modelo de auditoria de negócio | Proposto | Fase 6 | Alta | CAP-090 a CAP-092 | DEC-007
ADR-007 | Estratégia de versionamento de API | Proposto | Fase 7 | Média | CAP-100 | AC-MVP-08
ADR-008 | Modelo de dados de Compliance as Data | Proposto | Fase 6 | Alta | CAP-030 a CAP-035, CAP-037, CAP-038 — decisão estrutural necessária ANTES da implementação dessas partes | DEC-005, DOC-008 §5

## Change Control
XLS-004 — Change Control (v0.1 → v0.2)
Registro de controle de mudança da revisão corretiva. A aceitação da auditoria NÃO altera o status das decisões. ¦ v0.2 DRAFT ¦ 22/09/2026
ID | Data | Origem | Alteração | Motivo / Onde foi aplicada | Artefatos afetados
AUDIT-01 | 22/09/2026 | Services.NET Phase 1 Audit — Approved | Auditoria técnica independente da Fase 1 (v0.1) formalmente aceita pela Services.NET | Aceitação da auditoria como processo; NÃO constitui aprovação individual das decisões DEC-001 a DEC-010, que permanecem 'Proposta' | Todos os artefatos da Fase 1
CHG-01 | 22/09/2026 | Services.NET Phase 1 Audit — Approved | Incorporação da ABNT NBR 17037 à matriz regulatória preliminar, como norma técnica | DOC-001 §5.1 e §5.2; OQ-004; OQ-019; RSK-001; RSK-011; PHASE-01-REVIEW INC-001 | DOC-001, XLS-002, XLS-003
CHG-02 | 22/09/2026 | Services.NET Phase 1 Audit — Approved | Distinção conceitual entre Regra A (aplicabilidade do PMOC) e Regra B (exigência de responsável técnico) | DOC-001 §5.3; CAP-035; OQ-021; PHASE-01-REVIEW INC-003 | DOC-001, DOC-006, XLS-003
CHG-03 | 22/09/2026 | Services.NET Phase 1 Audit — Approved | Reformulação de OQ-012 (Portaria GM/MS nº 3.523/1998) reconhecendo evidências de aplicação atual | XLS-003 | XLS-003, DOC-001
CHG-04 | 22/09/2026 | Services.NET Phase 1 Audit — Approved | CAP-033 separada entre capacidade estrutural (MVP) e conteúdo regulatório (não carregado sem validação) | DOC-006, DOC-007 §3.1, OOS-015, AC-MVP-11, RTM | DOC-003, DOC-006, DOC-007, XLS-005
CHG-05 | 22/09/2026 | Services.NET Phase 1 Audit — Approved | Remoção da prescrição física de coluna TenantId; mantida a regra semântica e de segurança | DOC-001 §25, PE-02, NFR-MVP-01, DATA-001 | DOC-001, DOC-002, DOC-007, XLS-005
CHG-06 | 22/09/2026 | Services.NET Phase 1 Audit — Approved | Harmonização do tratamento de assinatura como 'A validar', sem nível presumido | ASM-012, CAP-054, OOS-010, DOC-007, OQ-006 | DOC-003, DOC-005, DOC-006, DOC-007, XLS-001, XLS-003
CHG-07 | 22/09/2026 | Services.NET Phase 1 Audit — Approved | Reformulação de AC-MVP-03 (tipos de OS) e AC-MVP-08 (API First não literal) | DOC-007 §6, DOC-001 §26, CAP-045, CAP-050 | DOC-001, DOC-006, DOC-007, XLS-005
CHG-08 | 22/09/2026 | Services.NET Phase 1 Audit — Approved | Separação das autoridades Jurídico (STK-007) e DPO (STK-021) | DOC-004, RACI, XLS-001, XLS-002, XLS-003 | DOC-001, DOC-004, XLS-001, XLS-002, XLS-003
CHG-09 | 22/09/2026 | Services.NET Phase 1 Audit — Approved | ADR-008 posicionado como pré-requisito das partes dependentes do modelo de Compliance as Data | DOC-008 W1 e §5; ADR Register; DEP-009 | DOC-008, XLS-001, XLS-004
CHG-10 | 22/09/2026 | Services.NET Phase 1 Audit — Approved | Princípio PP-13 — preservação do estado de referência do PMOC emitido | DOC-001 §9.2, DOC-002 PP-13, CAP-037, AC-MVP-02, OQ-020, RSK-019 | DOC-001, DOC-002, DOC-005, DOC-006, DOC-007, XLS-002, XLS-003
CHG-11 | 22/09/2026 | Services.NET Phase 1 Audit — Approved | Correção das fórmulas de consolidação das abas Summary | XLS-001 (restrições e dependências contavam o cabeçalho); verificação estendida às demais planilhas | XLS-001, XLS-002, XLS-003
CHG-12 | 22/09/2026 | Services.NET Phase 1 Audit — Approved | Correção da consolidação de capacidades: 79 no total e 50 no MVP (a v0.1 declarava 77 e 43) | DOC-006 §4; DOC-007 §3. Catálogo não foi alterado | DOC-001, DOC-006, DOC-007
CHG-13 | 22/09/2026 | Services.NET Phase 1 Audit — Approved | Overview_Project.md marcado como REFERENCE / NON-AUTHORITATIVE e correção da duplicidade de AGENTS.md | Patch entregue à parte; arquivo-fonte não disponível neste ambiente | Overview_Project.md, DOC-001 §30, CON-010
CHG-14 | 22/09/2026 | Services.NET Phase 1 Audit — Approved | Padronização de terminologia oficial da Fase 1 | DOC-003 §11; aplicada aos demais artefatos | Todos os artefatos

## Summary
XLS-004 — Resumo (v0.2)
Contagens calculadas sobre as linhas de dados (a linha de cabeçalho está na linha 4 e é excluída).
Decisões registradas | 10
Decisões com status Proposta | 10
Decisões com status Aprovada | 0
ADRs indexados | 8
ADRs decididos | 0
Itens de controle de mudança | 15
Esperado — decisões | 10
Esperado — ADRs | 8