## Assumptions
XLS-001 — Assumptions, Constraints and Dependencies Register
PMOC Software ¦ Fase 1 ¦ v0.2 — APPROVED ¦ 22/09/2026 ¦ Origem das alterações: Services.NET Phase 1 Audit — Approved; Services.NET segunda revisão formal da Fase 1 v0.2 ¦ Status: APPROVED WITH OPEN ACTIONS — Fase 1 aprovada formalmente pela Services.NET em 22/09/2026; Fase 2 não iniciada ¦ Hipótese NÃO é requisito confirmado. | Fase 2 — Discovery Preparation | v0.3-DRAFT | 23/09/2026 | Origem das alterações: execução inicial da Fase 2 Discovery Preparation | Status: DRAFT — não aprovado; nenhuma entrevista presumida ou executada
ID | Categoria | Hipótese assumida | Impacto se falsa | Autoridade de validação | Status | Prazo de validação | Referência | Alterada em
ASM-001 | Produto | Tenant-piloto identificado como Clima Zero Climatização; interlocutores, disponibilidade para levantamento, compromisso operacional e agenda ainda dependem de formalização | Alto — sem disponibilidade operacional e agenda, a Fase 2 produziria requisitos presumidos | Product Owner institucional (STK-002) + Clima Zero Climatização (STK-010) | Aberta | Fase 2 | OQ-010, OQ-022, DEP-004 | v0.2 — identidade definida; operação pendente
ASM-002 | Operação | A Services.NET opera a plataforma SaaS e responde por disponibilidade e SLA | Alto — define responsabilidades de infraestrutura e contrato | Patrocinador (STK-001) | Aberta | Fase 1 | OQ-011 | v0.1
ASM-003 | Negócio | O cenário atual do mercado-alvo é baseado em planilhas e documentos avulsos | Médio — sustenta a proposta de valor | Product Owner (STK-002) | Aberta | Fase 2 | — | v0.1
ASM-004 | Técnica | Há conectividade suficiente para uso Web no campo durante o MVP | Alto — se falso, antecipa PWA/offline para W1 | Architect (STK-003) | Aberta | Fase 2 | RSK-013 | v0.1
ASM-005 | Regulatória | A jurisdição inicial é exclusivamente Brasil | Alto — define o modelo regulatório inicial | Jurídico (STK-007) | Aberta | Fase 2 | — | v0.1
ASM-006 | Privacidade | Os dados pessoais tratados limitam-se a contexto profissional e de contato | Alto — afeta inventário de dados e bases legais | DPO (STK-021) | Aberta | Fase 2 | OQ-015 | v0.2 — responsável alterado de Jurídico/DPO para DPO
ASM-007 | Arquitetura | O MVP terá um tenant em produção, sem que isso dispense multi-tenancy | Médio — afeta prioridade do ADR-001 | Architect (STK-003) | Aberta | Fase 5 | ADR-001 | v0.1
ASM-008 | Negócio | A prestadora possui responsável técnico habilitado; a plataforma não substitui essa responsabilidade | Alto — limita responsabilidade do produto | Jurídico (STK-007) | Aberta | Fase 2 | — | v0.1
ASM-009 | UX | As personas do DOC-005 refletem os papéis reais do piloto | Médio — direciona UX do MVP | Product Owner (STK-002) | Aberta | Fase 2 | OQ-009 | v0.1
ASM-010 | Técnica | Equipamento é a menor unidade de inventário necessária ao MVP (componente é Pós-MVP) | Médio — afeta modelo de domínio e checklists | Resp. técnico (STK-012) | Aberta | Fase 2 | OQ-018 | v0.1
ASM-011 | Conformidade | Periodicidades e parâmetros de manutenção serão fornecidos por responsável técnico habilitado, e não arbitrados pela engenharia | Alto — a engenharia não determina regra técnica | Resp. técnico (STK-012) | Aberta | Fase 2 | OQ-004 | v0.1
ASM-012 | Produto | A plataforma precisará registrar alguma forma de manifestação de vontade do responsável no local. **O nível exigido (aceite, assinatura simples, avançada, qualificada, ICP-Brasil ou provedor externo) NÃO é assumido.** | Alto — afeta valor probatório, UX da OS e arquitetura | Jurídico (STK-007), consultado o DPO (STK-021) | Aberta | Fase 2 | OQ-006, CAP-054 | v0.2 — reformulada: deixou de assumir assinatura simples em tela

## Constraints
XLS-001 — Constraints
Restrições que limitam decisões de produto e arquitetura. ¦ v0.2 — APPROVED ¦ 22/09/2026 | Fase 2 — Discovery Preparation | v0.3-DRAFT | 23/09/2026 | Origem das alterações: execução inicial da Fase 2 Discovery Preparation | Status: DRAFT — não aprovado; nenhuma entrevista presumida ou executada
ID | Categoria | Restrição | Origem | Rigidez | Alterada em
CON-001 | Governança | Nenhuma escolha tecnológica é definitiva antes de ADR aprovado | Master Specification §11 | Alta | v0.1
CON-002 | Produto | O MVP deve ser utilizável por navegador (Web First) | Master Specification §7 | Alta | v0.1
CON-003 | Arquitetura | Arquitetura API First e multi-tenant desde a concepção | Master Specification §6 e §12 | Alta | v0.1
CON-004 | Legal | Normas técnicas protegidas por direito autoral — incluindo a ABNT NBR 17037 — não podem ser reproduzidas integralmente; apenas referenciadas | Master Specification §8 | Alta | v0.2 — norma específica citada
CON-005 | Legal | Interpretação normativa e vigência exigem validação do Jurídico (STK-007); bases legais da LGPD exigem validação do DPO (STK-021) | Master Specification §16 | Alta | v0.2 — autoridades separadas
CON-006 | Arquitetura | Microsserviço exige justificativa objetiva; preferência por Modular Monolith | Master Specification §10 | Média | v0.1
CON-007 | Segurança | Identificadores sequenciais não podem ser expostos externamente sem avaliação | Master Specification §13 | Alta | v0.1
CON-008 | Processo | Nenhuma fase avança sem decisões, dúvidas, riscos, dependências, pendências e critérios de aceite registrados | Master Specification §17 | Alta | v0.1
CON-009 | Planejamento | Equipe, orçamento e prazo não informados; roadmap sem datas | Fase 1 | Alta | v0.1
CON-010 | Documental | Git é a baseline técnica autoritativa e versionada dos artefatos de engenharia formalmente publicados/aprovados. Microsoft 365 é o ambiente de autoria, colaboração, apresentação, visualização executiva, Word, Excel, Power BI e interação com agentes integrados ao ambiente corporativo. Em divergência entre cópia M365 e baseline aprovada no Git, prevalece o Git. | DEC-011 aprovada em 22/09/2026; DOC-001 §30 | Alta | v0.2 — DEC-011 aprovada
CON-011 | Compliance | Requisitos regulatórios, periodicidades e parâmetros não podem residir em código; e valores regulatórios concretos não podem ser carregados sem validação jurídica, técnica e de fonte | Master Specification §9 | Alta | v0.2 — restrição de conteúdo acrescentada
CON-012 | Governança | Agentes de IA não alteram decisão estruturante sem ADR e aprovação | Master Specification §22 | Alta | v0.1
CON-013 | Governança | Nenhuma entrevista da Clima Zero deve ser iniciada antes do gate pré-entrevistas aprovado pela Services.NET | Master Specification Fase 2 §49 | Alta | v0.3-DRAFT — Fase 2 Discovery Preparation

## Dependencies
XLS-001 — Dependencies
Dependências externas, de cliente e internas. ¦ v0.2 — APPROVED ¦ 22/09/2026 | Fase 2 — Discovery Preparation | v0.3-DRAFT | 23/09/2026 | Origem das alterações: execução inicial da Fase 2 Discovery Preparation | Status: DRAFT — não aprovado; nenhuma entrevista presumida ou executada
ID | Tipo | Dependência | Autoridade responsável | Impacto se não atendida | Status | Alterada em
DEP-001 | Externa | Parecer jurídico/regulatório sobre vigência, aplicabilidade normativa, natureza jurídica da ABNT NBR 17037 e distinção Regra A / Regra B | Jurídico (STK-007) | Bloqueia conteúdo de CAP-033, CAP-035, CAP-038 | Aberta | v0.2 — escopo redefinido, LGPD movida para DEP-010
DEP-002 | Externa | Parecer de responsável técnico sobre periodicidades, parâmetros e procedimentos | Resp. técnico (STK-012) | Bloqueia conteúdo de CAP-032, CAP-033, CAP-036 | Aberta | v0.1
DEP-003 | Externa | Aquisição legítima das normas técnicas ABNT aplicáveis, incluindo a ABNT NBR 17037 (edição vigente) | Services.NET | Bloqueia Fase 2 e W4 | Aberta | v0.2 — norma específica citada
DEP-004 | Cliente | Interlocutores específicos, disponibilidade para levantamento, compromisso operacional e agenda da Clima Zero Climatização | Product Owner institucional (STK-002) + Clima Zero Climatização (STK-010) | Bloqueia planejamento operacional da Fase 2 e validação do MVP | Aberta | v0.2 — identidade do tenant definida; operação pendente em OQ-022
DEP-005 | Cliente | Base de inventário inicial para carga | Cliente-piloto (STK-010) | Bloqueia go-live do MVP | Aberta | v0.1
DEP-006 | Infra | Definição de provedor de nuvem, object storage e identidade | Architect (STK-003) / Ops (STK-006) | Bloqueia Fase 9 | Aberta | v0.1
DEP-007 | Infra | Repositório Git e pipeline de CI/CD | Engenharia (STK-004) | Bloqueia W1 | Aberta | v0.1
DEP-008 | Interna | Designação de autoridades remanescentes: Jurídico/Regulatório, DPO/Encarregado e responsável técnico operacional. Patrocinador e Product Owner institucional já definidos. | Services.NET | Bloqueia validações jurídica, privacidade e técnica; não bloqueia mais a aprovação formal da Fase 1 | Aberta | v0.2 — patrocinador/PO encerrados; GAP-004 a GAP-006 permanecem
DEP-009 | Interna | Decisão de ADR-001 (multi-tenancy), ADR-002 (identificadores) e ADR-008 (Compliance as Data) | Architect (STK-003) | Bloqueia início de implementação de W1 | Aberta | v0.2 — ADR-008 acrescentado
DEP-010 | Externa | Parecer do DPO/Encarregado sobre bases legais da LGPD, categorias de dados, retenção, minimização e direitos dos titulares | DPO (STK-021) | Bloqueia CAP-058, CAP-093, CAP-095 | Aberta | v0.2 — NOVA, separada de DEP-001
DEP-011 | Cliente | Pacote documental inicial da Clima Zero, com autorização de uso e restrições de confidencialidade | Clima Zero + Product Owner institucional | Sem evidências, os catálogos permanecerão como estrutura e questões abertas | Aberta | v0.3-DRAFT
DEP-012 | Cliente | Nomeação de participantes por perfil e agenda de entrevistas | Clima Zero + Services.NET | Bloqueia elicitação real e Current State AS-IS | Aberta | v0.3-DRAFT
DEP-013 | Externa | Agenda de revisão com Jurídico, DPO e responsável técnico para validar matriz regulatória, dados e práticas técnicas | Services.NET | Bloqueia promoção de requisitos regulatórios, privacidade e critérios técnicos | Aberta | v0.3-DRAFT

## Summary
XLS-001 — Resumo (v0.3-DRAFT)
Contagens calculadas sobre as linhas de dados (a linha de cabeçalho está na linha 4 e é excluída). | Fase 2 — Discovery Preparation | v0.3-DRAFT | 23/09/2026 | Origem das alterações: execução inicial da Fase 2 Discovery Preparation | Status: DRAFT — não aprovado; nenhuma entrevista presumida ou executada
Hipóteses registradas
Hipóteses abertas
Restrições registradas
Dependências registradas
Dependências abertas
Esperado — hipóteses | 12
Esperado — restrições | 13
Esperado — dependências | 13