## Open Questions
XLS-003 — Open Questions Register
PMOC Software ¦ Fase 1 ¦ v0.2 — APPROVED ¦ 22/09/2026 ¦ Origem das alterações: Services.NET Phase 1 Audit — Approved; Services.NET segunda revisão formal da Fase 1 v0.2 ¦ Status: APPROVED WITH OPEN ACTIONS — Fase 1 aprovada formalmente pela Services.NET em 22/09/2026; Fase 2 não iniciada ¦ Questão sem resposta não pode ser substituída por suposição. | Fase 2 — Discovery Preparation | v0.3-DRAFT | 23/09/2026 | Origem das alterações: execução inicial da Fase 2 Discovery Preparation | Status: DRAFT — não aprovado; nenhuma entrevista presumida ou executada
ID | Categoria | Questão | Autoridade responsável pela resposta | Impacto se não respondida | Prioridade | Status | Observação | Alterada em
OQ-001 | Produto | Qual será o nome comercial do produto e quando será decidido? | Patrocinador (STK-001) | Marketing, domínio, identidade visual | Média | Aberta | Não será arbitrado pela engenharia | v0.1
OQ-002 | Governança | ENCERRADA — Patrocinador formal definido: Alan Maciel Lima, CEO e especialista da Services.NET. | Services.NET | Autoridade de aprovação executiva da Fase 1 atendida | Alta | Respondida/Encerrada | Responsabilidades registradas: direção, gestão, planejamento, supervisão da execução e aprovação executiva do projeto. | v0.2 — encerrada na formalização final da Fase 1
OQ-003 | Governança | ENCERRADA — Product Owner institucional definido: Services.NET. | Services.NET | Priorização e aceite passam a ter autoridade institucional definida | Alta | Respondida/Encerrada | Quando um campo exigir pessoa física: "Services.NET — autoridade institucional; representante operacional a ser designado conforme necessidade". A Clima Zero não é proprietária do produto nem autoridade exclusiva sobre roadmap. | v0.2 — encerrada na formalização final da Fase 1
OQ-004 | Regulatória | Qual é a extensão da aplicabilidade da ABNT NBR 17037 ao produto e a cada requisito dele derivado, considerando a revogação da RE 9/2003 pela RDC 886/2024 e a orientação oficial da ANVISA indicando a norma como referência? Quais parâmetros são exigíveis e a partir de qual edição? | Jurídico (STK-007) + Resp. técnico (STK-012) | Conteúdo de parâmetros, faixas e checklists | Alta | Aberta | Reformulada na v0.2: deixou de perguntar 'qual referencial existe' e passou a perguntar 'qual a extensão da aplicabilidade'. Norma técnica não equivale a lei | v0.2 — reformulada
OQ-005 | Produto | Quais são as metas numéricas das métricas de sucesso? | Product Owner (STK-002) | Avaliação objetiva do MVP | Média | Aberta | — | v0.1
OQ-006 | Legal | Qual nível de identificação, manifestação de vontade, autoria, integridade e não repúdio é necessário para cada ato ou documento produzido pela plataforma, considerando legislação, exigências contratuais, fiscalização e finalidade probatória? A análise poderá distinguir aceite/acknowledgement, assinatura eletrônica simples, avançada, qualificada, baseada em ICP-Brasil e provedor externo de assinatura. | Jurídico (STK-007), consultado o DPO (STK-021) | Valor probatório, arquitetura da OS, UX de campo e CAP-054 | Alta | Aberta | Reformulada na v0.2. Nenhuma solução tecnológica será escolhida nesta fase | v0.2 — reformulada
OQ-007 | Planejamento | Qual equipe, orçamento e prazo estão disponíveis? | Patrocinador (STK-001) | Roadmap com datas | Alta | Aberta | Roadmap permanece sem datas até resposta | v0.1
OQ-008 | UX | Qual nível de conformidade de acessibilidade será exigido? | Product Owner (STK-002) | Requisitos de interface | Média | Aberta | — | v0.1
OQ-009 | UX | As personas do DOC-005 correspondem aos papéis reais do piloto? | Cliente-piloto (STK-010) | Desenho de UX e permissões | Alta | Aberta | Validar na Fase 2 | v0.1
OQ-010 | Produto | ENCERRADA quanto à existência e identidade do tenant-piloto: Clima Zero Climatização. | Services.NET | Fonte primária do levantamento identificada | Alta | Respondida/Encerrada | Clima Zero Climatização é empresa parceira que apresentou à Services.NET a necessidade da plataforma. Será fonte primária de processos, validação de necessidades operacionais, documentos/formulários atuais, regras de campo, testes e validação do MVP quando acordado. Interlocutores, disponibilidade e agenda seguem em OQ-022. | v0.2 — encerrada na formalização final da Fase 1
OQ-011 | Operação | Quem opera a plataforma e sob qual SLA? | Patrocinador (STK-001) | NFRs de disponibilidade e suporte | Alta | Aberta | Ligado a ASM-002 | v0.1
OQ-012 | Regulatória | Confirmar formalmente eventual alteração, revogação, consolidação ou extensão atual da Portaria GM/MS nº 3.523/1998 para fins da matriz regulatória oficial do produto. O Art. 6º e sua redação sobre o limite acima de 5 TR (15.000 kcal/h = 60.000 BTU/h) e responsável técnico já estão identificados em fonte oficial. | Jurídico (STK-007) | Segurança jurídica sobre vigência/consolidação; não bloqueia mais a identificação do fundamento da Regra B | Alta | Aberta | Reformulada por Codex: Art. 6º e alínea a registrados; permanece somente confirmação jurídica formal de eventual alteração/revogação/consolidação/extensão | v0.2 — reformulada por Codex
OQ-013 | Regulatória | Quais exigências estaduais e municipais aplicáveis ao piloto existem além da esfera federal? | Jurídico (STK-007) | Requisitos adicionais no modelo de conformidade | Média | Aberta | — | v0.1
OQ-014 | Negócio | O escopo contratual (CAP-013, CAP-014) deve ser modelado no MVP? | Product Owner (STK-002) | Modelo de domínio e planejamento | Média | Aberta | — | v0.1
OQ-015 | Privacidade | Quais bases legais da LGPD se aplicam a cada categoria de dado tratada, e quais prazos de retenção e direitos de titular decorrem delas? | DPO (STK-021) | Inventário de dados e matriz de retenção | Alta | Aberta | Responsável alterado na v0.2 de Jurídico/DPO para DPO. Não será concluído pela engenharia | v0.2 — responsável corrigido
OQ-016 | Técnica | Qual provedor de nuvem, storage e identidade será adotado? | Architect (STK-003) | ADRs de infraestrutura | Média | Aberta | Fase 9 | v0.1
OQ-017 | Produto | O cliente final terá acesso de consulta já no MVP? | Product Owner (STK-002) | Escopo e segurança | Média | Aberta | Hoje classificado como Pós-MVP | v0.1
OQ-018 | Técnica | Qual granularidade mínima de ativo o piloto exige (equipamento ou componente)? | Resp. técnico (STK-012) | Modelo de domínio e checklists | Alta | Aberta | Ligado a ASM-010 | v0.1
OQ-019 | Regulatória | ENCERRADA — referência oficial registrada: Guia nº 73/2024, versão 2, de 03/04/2025 — Guia de boas práticas em células e tecidos humanos para uso terapêutico; ANVISA; Biblioteca Digital da Anvisa, item 17752; publicação 2025; vigente a partir de 04/04/2025. O guia é instrumento regulatório não normativo, recomendatório e não vinculante. | Respondida nesta revisão local Codex | Rastreabilidade da fonte oficial atendida; OQ-004 permanece para extensão da aplicabilidade e parâmetros | Alta | Respondida/Encerrada | Fonte primária confirmada: Biblioteca Digital da Anvisa item 17752 e AnvisaLegis Guia nº 73, de 03/04/2025, versão 2. Não converte a NBR 17037 em lei nem carrega parâmetros. | v0.2 — encerrada por Codex
OQ-020 | Técnica | Qual mecanismo preservará o estado de referência de um PMOC emitido (inventário aplicável, versão do plano, versões das regras, referências regulatórias, responsável técnico e timestamp), de modo que o documento histórico não mude de significado por alteração posterior de cadastro? | Architect (STK-003) | Modelo de domínio (Fase 3), modelo de dados (Fase 6), CAP-037 e AC-MVP-02 | Alta | Aberta | NOVA na v0.2. Registrada como princípio PP-13; entidades e persistência NÃO serão definidas na Fase 1 | v0.2 — nova
OQ-021 | Regulatória | Quais normas estaduais, municipais, regulamentações setoriais específicas, exigências contratuais ou situações de uso restrito podem acrescentar critérios à Regra A (aplicabilidade do PMOC) ou à Regra B (responsável técnico), além do contexto federal já documentado? | Jurídico (STK-007) + Resp. técnico (STK-012) | Modelagem de ApplicabilityRule (CAP-035) para cenários locais, setoriais ou contratuais do cliente-piloto | Alta | Aberta | Reformulada por Codex: no contexto federal documentado, o limite de 5 TR / 60.000 BTU/h fundamenta a Regra B no Art. 6º da Portaria GM/MS nº 3.523/1998 e não é tratado como limiar geral da existência de PMOC na Regra A | v0.2 — reformulada por Codex
OQ-022 | Operação | Quais interlocutores específicos da Clima Zero Climatização, disponibilidade para levantamento, compromisso de operar/validar o MVP e agenda da Fase 2 serão formalizados? | Product Owner institucional (STK-002) + Clima Zero Climatização (STK-010) | Sem interlocutores e agenda, a Fase 2 não possui base operacional governada, embora a identidade do tenant-piloto esteja encerrada em OQ-010 | Alta | Aberta | Criada para separar pendências operacionais da identidade/existência do tenant-piloto; não reabre OQ-010. | v0.2 — criada na formalização final da Fase 1
OQ-023 | Regulatória | Quais estados, municípios, tipos de clientes e ambientes do piloto devem delimitar a pesquisa regulatória local/setorial da Fase 2? | Services.NET + Clima Zero + Jurídico (STK-007) | Pesquisa regulatória pode ficar genérica ou incompleta | Alta | Aberta | Criada na preparação da Fase 2 para limitar escopo regulatório local | v0.3-DRAFT
OQ-024 | Governança | Quais documentos reais a Clima Zero autoriza compartilhar, em qual formato, com quais restrições de confidencialidade e anonimização? | Clima Zero + Services.NET + DPO (STK-021) | Sem evidência documental, requisitos dependentes do tenant permanecem Draft | Alta | Aberta | Relacionada a DEP-011 | v0.3-DRAFT
OQ-025 | Técnica | Quem será o responsável técnico operacional designado para validar práticas, periodicidades, medições, instrumentos e critérios técnicos? | Services.NET + Clima Zero | Conteúdo técnico pode ser indevidamente inferido pela engenharia | Alta | Aberta | Relacionada a DEP-002 e DEP-013 | v0.3-DRAFT
OQ-026 | Governança | Quem serão as autoridades nominais de Jurídico/Regulatório e DPO para revisão da Fase 2? | Services.NET | Itens legais e LGPD permanecem sem autoridade de validação | Alta | Aberta | Detalha GAP-005 e GAP-006 sem encerrá-los | v0.3-DRAFT
OQ-027 | Produto | Qual recorte de volumetria do piloto será usado como baseline inicial: número de clientes, unidades, ambientes, equipamentos, OS/mês, técnicos e relatórios? | Clima Zero + Services.NET | OQ-005 e metas de MVP permanecem sem base real | Alta | Aberta | Coleta prevista em entrevistas de direção/gestão | v0.3-DRAFT
OQ-028 | Compliance | Quais exigências de fiscalização, auditoria, contrato ou cliente final já foram enfrentadas pela Clima Zero e quais evidências foram solicitadas? | Clima Zero + Jurídico (STK-007) + Resp. técnico (STK-012) | Requisitos probatórios e relatórios podem ficar incompletos | Alta | Aberta | Coleta prevista em entrevistas e documentos | v0.3-DRAFT

## Summary
XLS-003 — Resumo (v0.3-DRAFT)
Contagens calculadas sobre as linhas de dados (a linha de cabeçalho está na linha 4 e é excluída). | Fase 2 — Discovery Preparation | v0.3-DRAFT | 23/09/2026 | Origem das alterações: execução inicial da Fase 2 Discovery Preparation | Status: DRAFT — não aprovado; nenhuma entrevista presumida ou executada
Questões registradas
Abertas
Prioridade alta abertas
Encerradas/respondidas
Esperado — questões registradas | 28
Esperado — abertas na v0.3-DRAFT | 24
Novas na v0.3 | 6
Reformuladas na v0.3 | 0
Encerradas/respondidas após formalização final | 4